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整改任务完成情况

问题编号：问题6
问题表述：农业面源污染问题指导和监督不够，秸秆焚烧问题时有发生。
整改目标：农业面源污染源头治理水平不断提升，秸秆及废旧农膜等露天焚烧现象有效遏制，秸秆综合利用率达到93%以上，废旧农膜处置率达到87%以上。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改实施主体：各县区党委和人民政府，张掖经开区党工委和管委会，市农业农村局、市生态环境局
整改情况：
1.全县始终坚持“预防为主、源头管控、属地负责”的原则，由县农业农村局牵头，各镇协同配合，组织开展高频次巡查，形成“巡查—处置—反馈—优化”的闭环管理模式，确保秸秆焚烧等问题第一时间发现、第一时间处置。截至目前，全县累计出动人员316人次，开展“四烧”专项巡查83次，发现并处置问题192起。同时，将禁烧工作纳入各镇工作考核体系，对发现的“四烧”问题在年终考核中予以扣分，切实压实属地责任，推动工作落地见效。
2.全县将秸秆综合利用作为农业生态治理重点抓手，强化宣传引导、技术推广、项目示范带动，大力推行秸秆还田、青贮黄贮、过腹还田等模式，稳步推进秸秆多元利用。2025年全县秸秆综合利用率达92.5%，2026年提升至93.3%，同时，积极申报2026年农作物秸秆综合利用项目。农膜污染治理方面，推行农膜“以旧换新”“买补结合”激励政策，2025年推广加厚高强度地膜20万亩、全生物降解地膜2万亩；2026年推广加厚高强度地膜20万亩、全生物降解地膜5万亩。统筹布设17个废旧农膜回收站点，构建县、镇、村三级回收网络，累计回收废旧农膜2130吨，农膜规范处置率稳定保持87.5%，农村生态环境质量持续稳定向好。
3.全县坚持宣传先行、教育为主，构建“线上+线下”立体宣传体系，通过微信公众号、村民微信群、乡村大喇叭、流动宣传车等途径，持续推送禁烧政策及面源污染危害相关知识，实现宣传信息全覆盖。引导群众从“不敢烧”转向“不愿烧”、从被动接受转向主动参与，营造全民参与、全民监督的良好氛围，为农业面源污染治理提供坚实的社会基础。
整改结论：已完成整改。
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