## Sheet1
高台县电子商务进农村综合示范项目绩效评价反馈问题整改台账
填报单位（盖章）高台县商务局 |  |  |  |  | 填报时间：2022年 4月25日
序号 | 具体问题 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人员 | 整改措施 | 整改时限 | 备注
1 | 县电子商务公共服务中心公共服务职能不够健全、基本服务功能不完善，开放性有待提升，相关功能等服务记录欠缺。统筹、规划、管理等公共服务能力成效体现不足。需要严格按照甘肃省商务厅下发的指标体系及各项工作的要求执行，要统筹好示范县整体的各项资源，营造好高台县电商氛围加快高台县电商发展。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 陈文康 徐占旭 | 针对县电子商务公共服务中心公共服务职能不够健全、基本服务功能不完善的问题，要按照相关要求进一步完善补充公共服务职能和功能；针对公共服务中心开放性有待提升，相关功能等服务记录欠缺的问题，县公共服务中心做好来访人员（企业）接待并填写来访服务记录及后期回访服务，通过公众号、线上媒体等方式每周发出通知公告，并制定入驻制度，将合同中所约定的服务内容对外公示，公益性内容要注明免费，有收费的要注明收费标准。定期不定期举办电商人才技能培训、现场直播等活动，通过微信公众号、抖音短视频发布相关活动动态，大力引导农产品企业、农民专业合作社负责人、未就业高校毕业生、农村青年、建档立卡脱贫户、电商爱好者及有电商创业意愿的各类群体参加电商技能培训和网店运营技巧课程，不断优化产业布局，补齐发展短板，有力加快群众增收致富步伐。针对统筹、规划、管理等公共服务能力成效体现不足的问题，加强公共平台开放力度和宣传力度，增加企业或创业团队的入驻，提高直播间、O2O展厅、培训教室、仓储中心、网货中心等公共区域的使用率，营造高台电商浓厚氛围。 | 即知即改
2 | 电商服务站点多平台、多渠道、多功能的整合开放性不足，整体运营成效有待提升，需加快站点建设进度，提高覆盖率。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 冯承科 | 张建英 | 针对电商服务站点多平台、多渠道、多功能的整合开放性不足，整体运营成效有待提升的问题，要组织电商公服中心工作人员前往各镇村电商服务站点进行走访巡检，主要对各服务站点运营情况、智慧乡村APP使用情况进行检查指导，对各服务站点电脑等设施设备进行检修和维护，对站点负责人进行一对一的电商知识培训、网店开通、产品上架，解决各服务站点在经营中遇到的难点问题，把快递、农资、金融、医疗、人力资源、生活必需品等下沉到村级末端服务点，如放置便捷式氧气罐、消毒水等，为当地村民提供民生所需的便捷服务。走访调研拟建站点名单，统筹管理巡检记录、统计（交易、服务）等台账，确保各电商服务站点正常、高效运行。针对需加快站点建设进度，提高覆盖率的问题，要加快进度，预计在5月10日前完成全部站点的建设并投入运营。 | 2022年5月10日前
3 | 三级物流体系建设进度滞后，需尽快有效整合社会物流企业，有效覆盖农村服务站点，完善三级物流解决方案，加快县、乡、村三级物流体系建设。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 冯承科 | 万生坤 | 针对上述问题，要统筹入驻快递企业运力、资质、服务范围、长效机制，制定完善物流解决方案。进一步对接当地快递企业，根据项目要求标准确定有意愿、有能力、可持续的快递企业入驻县物流仓储分拣中心，整合后提供县级物流仓储分拣一站式办公场地，开展8个镇级服务站及70个村级末端站点配送服务，同时给予企业一定的业务指导和日常运营管理。 | 2022年5月10日前
4 | 大数据系统未有实际使用成效，系统功能欠缺，实施进度滞后，需要尽快完善大数据系统的各项功能使用并达到实际应用效果。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 陈文康 | 针对上述问题，要进一步统计分析本县龙头企业、合作社、生产大户、致富带头人农特产品产销量，收集相关数据上传大数据系统，实现抓取、统计、分析为一体的功能，通过分析农特产品线上销售平台、数量、地区等为后继推广营销做好准备。 | 2022年5月10日前
5 | 追溯体系功能有待完善，要全面有效的发挥溯源作用，与本地农产品上行企业加强合作，避免资源浪费，提升使用效率。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 陈文康 | 针对上述问题，要进一步完善追溯体系功能，帮助高台县地理标志农产品辣椒干、合黎山猪、黑番茄等发放溯源码，实现扫码追溯一站式体验，让买家放心使用，有效的发挥溯源作用，与本地转型升级农产品上行企业高台县宏晟油脂有限公司、中湖盐股份有限公司等企业加强合作，利用优势资源，提升使用效率。持续推广使用，提升使用效率和质量管控力度。 | 2022年5月10日前
6 | 部分培训通知缺少收费标准。根据抽查，对已培训人员提供的辅导、孵化等定向跟踪服务情况不佳，部分孵化开设店铺查询不到，部分店铺无运营痕迹及商品。未定期统计从业及创业人员运营情况工作。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 陈文康 | 所有前期开展电子商务培训均有培训申请、培训通知并公示，均为免费培训，不收取学员任何费用。定期对已培训人员进行电话回访跟踪服务，现场指导店铺开通及店铺运营，对已开店学员帮助进行产品上架并及时统计从业及创业人员运营情况。大力开展电子商务培训，优化课程课件，对已开通店铺学员加大孵化力度，整合县域优质农产品，对接供应链，做到“人人有店、店店有货、有货必卖”。 | 即知即改
7 | 应加强项目统筹协调管理，科学严谨制定方案及制度，规范项目相关制度文件，细化可操作，发挥较好的制度约束性等。 | 高台县商务局 | 胡亚琼 | 蔺华 | 加强对项目的监督管理，根据实际，进一步修订完善项目方案及各项管理制度，并按规定程序报批，保障项目规范实施。 | 即知即改
8 | 商务部农村电子商务信息管理系统日报未填报 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 冯承科 | 张建英 | 要按照商务部农村电子商务信息管理系统要求，开发日报系统程序，并完成与商务部农村电子商务信息管理系统的对接，在县商务局的指导下，对商务部农村电子商务信息管理系统日报按时填报。 | 2022年5月30日前
9 | 项目主管与承办企业签订的合同金额为1976万元，中央财政资金实际到账1000万元，中央财政资金拨付比例不清晰，合同拨付标准不明确。 | 高台县商务局 | 胡亚琼 | 蔺华 | 根据商务部最新政策，调整项目采购合同和资金拨付标准。 | 即知即改
10 | 项目主管单位与承办企业签订的合同第七项第五条中明确要求，适当调整配置参数和采购物品数量，项目采购清单审核通过后乙方方可采购，实际采购变更未见上报审批材料。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 翟 红 | 针对上述问题，要进一步规范项目采购流程，如采购物品与合同中配置参数不一致时，要说明相关情况，及时向县商务局申请变更，待商务局审批后进行采购，对于前期未履行采购变更的物品进行盘点，按照要求上报县商务审批验收。 | 2022年4月30日前
11 | 项目实施单位北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司部分设备采购没有履行验收程序。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 翟 红 | 针对上述问题，要进一步加强固定资产管理，及时将采购完成的设备进行清算盘点，做好固定资产使用登记，对已采购完成的设施设备名称、采购清单、等相关资料完善后按照程序申请县商务局、监理公司进行验收。 | 2022年4月30日前
12 | 项目实施单位北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司与供应商签订的部分合同内容不明确，费用没有分项明细，如与陕西鑫淼森广告传媒有限公司签订的视频宣传片拍摄，没有具体的拍摄内容要求，宣传片的时长约定，与山东弘迈电子商务有限公司签订的电子商务培训合同，合同未见详细的费用预算及相关费用标准。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 翟 红 | 针对上述问题，要与陕西鑫淼森广告传媒有限公司签订视频宣传片拍摄补充条款，明确拍摄内容、要求、时长；与山东弘迈电子商务有限公司签订电子商务培训合同补充条款，明确详细的费用预算及相关费用标准。 | 2022年4月30日前
13 | 项目实施单位北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司部分财务资料不完整，合同缺失，支付不规范问题。 | 北京中嘉业科技有限公司甘肃分公司 | 杨宣 | 翟 红 | 针对上述问题，要进一步健全完善财务管理制度，规范财务资料，补齐缺失合同；补齐诚信供应商补贴费用佐证资料；对于培训教材印刷支出费用不规范的问题，协调乙方修复健全对公账户，严格按照中央财政资金结算管理办法执行；对于工程完工后未进行决算和履行验收的问题，要加快工程决算进度，形成决算报告申请商务局、监理公司对项目装饰装修进行验收，杜绝此类问题再次发生。 | 2022年4月30日前