## 移动公厕
附件1
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 移动公厕建设
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 95.38 | 9.5 | 95% | 95 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 100 | 95.38 | 9.5 | 95% | 95
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：在城区建设4座水冲式移动公厕，以满足市民及游客如厕需求，验收质量达标率100%，群众满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2020年我镇完成了城区建设4座移动公厕任务，但因选址困难，新建4座公厕未能按时运行投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 移动公厕建设 | 20 | 4座 | 4座 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | 合格 | 合格 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成建设任务的时限性 | 5 | 8月底 | 11月底 |  |  | 4.8 | 因城市建设选址困难
|  |  | 投入使用的时限性 | 5 | 9月份 | 12月底 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率≤预算金额 | 10 | ≤100% | 95.38% |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 优化社会环境，提升城市文明指数 | 10 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 10
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境卫生面貌 | 10 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升政府公共服务能力 | 10 | 持续提升 | 持续提升 |  |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | 92% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9.5
100
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.3

## 公厕管理运行
附件1
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 城区公厕管理运行
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 168 | 134.86 | 8 | 80% | 80 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 168 | 134.86 | 8 | 80% | 80
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：开展城区48座公厕管理保洁服务，有效解决城区居民及外来游客入厕难问题，提升城市文明指数，改善城区环境卫生面貌。卫生检查达标率100%，群众满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2020年因解放南北路扩建和棚户区项目改建，导致部分厕所无法正常运行。2020年我镇实际运行城区公厕38座，有效解决了城区居民及外来游客入厕难问题，卫生检查达标率100%，为市民和游客提供了干净整洁的如厕环境，群众满意度达到了90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 管理运行公厕数量 | 20 | 48 | 38 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20 | 因城市建设
|  | 质量指标 | 公共厕所保洁作业验收合格率 | 10 | ≥98% | 90% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 公共厕所日常保洁作业完成及时率 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 9.8
|  | 成本指标 | 公厕管理运行服务费用标准 | 10 | 符合定额标准 | 符合定额标准 |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 城市卫生检查达标率 | 6 | ≥95% | 95% |  |  | 6
|  |  | 市民投诉下降率 | 4 | ≥20% | 20% |  |  | 4
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境卫生面貌 | 10 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 9.8
|  | 可持续影响指标 | 环卫公厕保洁管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 |  |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫作业管理机构满意度 | 4 | ≥95% | 90% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 群众满意度 | 6 | ≥90% | 90% |  |  | 6
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.6

## 新城区
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 新城区垃圾收集清运、道路洗扫、洒水抑尘
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 130 | 10 | 100% | 100 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 130 | 130 | 10 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：开展城区生活垃圾收集清运填埋、道路洗扫、洒水抑尘等环卫日常作业，中标服务单位按合同规定完成日常作业任务。卫生检查达标率100%，市民满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：2020年我镇完成了城区生活垃圾收集清运填埋、道路洗扫、洒水抑尘等环卫日常作业计划，城市卫生检查达标率100%，城市卫生环境得到了有效保障，市民满意度达到了95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 垃圾清运填埋作业 | 5 | 2次/日 | 2次/日 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 垃圾不落地收集作业 | 5 | 2次/日 | 2次/日 |  |  | 5
|  |  | 道路洒水抑尘作业 | 5 | 5次/日 | 5次/日 |  |  | 5
|  |  | 道路洗扫作业 | 5 | 2次/日 | 2次/日 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 环卫日常作业的完成率 | 8 | 100% | 100% |  |  | 8
|  |  | 环卫日常作业事故发生率 | 2 | 0% | 0% |  |  | 2
|  | 时效指标 | 环卫日常作业任务完成及时率 | 10 | 及时 | 100% |  |  | 9.5
|  | 成本指标 | 环卫日常作业服务费用标准 | 10 | 符合定额标准 | 100% |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 城市卫生检查达标率 | 6 | ≥100% | 98% |  |  | 5.5
|  |  | 市民投诉下降率 | 4 | ≥20% | 20% |  |  | 4
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境卫生面貌，防止垃圾二次污染 | 5 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 5
|  |  | 空气质量优良率 | 5 | ≥90% | 96% |  |  | 4.5 | 偏差原因：因气候干燥，沙尘等自然环境影响。改进措施：加大机械化湿扫和洒水抑尘作业，并制定相关作业规定。
|  | 可持续影响指标 | 环卫日常作业服务管理制度健全性 | 10 | 健全 | 健全 |  |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫作业管理机构满意度 | 4 | ≥95% | 95% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 群众满意度 | 6 | ≥90% | 95% |  |  | 6
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.5

## 垃圾分类
附件1
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 垃圾分类
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 10 | 100% | 100 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 12 | 12 | 10 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：加强居民宣传教育，努力提高垃圾分类试点范围，提升垃圾减量化、资源化、无害化水平。卫生检查达标率100%，群众满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：财政资金全部投入垃圾分类工作。宣传动员社区建立垃圾分类示范点，鼓励引导居民垃圾分类投放，有效提升了垃圾减量化、资源化、无害化水平。卫生检查达标率100%，群众满意度92%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 垃圾分类示范点数量 | 20 | 8个 | 8个 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 18
|  | 质量指标 | 垃圾分类知识宣传率 | 10 | 100% | 95% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 10 | 因城市建设选址困难
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤100% | 95% |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 城市卫生检查达标率 | 6 | ≥99% | 100% |  |  | 6
|  |  | 市民投诉下降率 | 4 | ≥20% | 20% |  |  | 4
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境卫生面貌 | 10 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 居民垃圾分类投放意识 | 10 | 不断提升 | 不断提升 |  |  | 9
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥90% | 92% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96

## 文明祭祀
附件1
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 文明祭祀管理运行费
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 7 | 10 | 100% | 100 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 7 | 7 | 10 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：确保一年四次（2020年春节、清明、七月十五、十月初一、）文明祭祀的正常运行。卫生检查达标率100%，群众满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成了一年四次（2020年春节、清明、七月十五、十月初一、）文明祭祀的正常运行。卫生检查达标率100%，有效净化了城市环境卫生面貌，群众满意度98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施文明祭祀次数 | 20 | 4次 | 4次 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 文明祭祀作业事故发生率 | 10 | 0% | 0% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 文明祭祀作业及时率 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤100% | 100% |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 改善城区环境卫生面貌 | 5 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 5
|  |  | 提高居民文明祭祀意识 | 5 | 有效提高 | 有效提高 |  |  | 4
|  | 生态效益指标 | 保护环境，减少环境污染 | 10 | 有效保护 | 有效保护 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 文明祭祀作业管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 |  |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 10 | ≥90% | 98% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  |  | 98

## 春节加班补助
2020年县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 环卫工人节假日加班补助
主管部门 |  |  | 高台县城关镇人民政府 |  | 实施单位：高台县城市环境卫生管理大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 (10分) | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 10 | 100% | 100 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款资金 | 4 | 4 | 10 | 100% | 100
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标综述：每年春节期间给予200名环卫工人的加班补助（除夕文明祭祀、初一至初三）50元/人/天，合计4万元。以确保节日期间环境卫生干净整洁。卫生检查达标率100%，群众满意度≥90%。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：经费4万元，全部支付环卫工人春节、文明祭祀加班补助，有效提高了环卫工人工作的积极性，保证了节日期间环境卫生的干净整洁。卫生检查达标率100%，环卫工人满意度98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 环卫工人节假日加班补助人数 | 20 | 200 | 200 | 1.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 补助发放精准率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 时效指标 | 补助发放及时性 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤100% | 100% |  |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 招商环境明显改善 | 10 | 合格 | 有效提升 | 2.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 保证节假日环境卫生的干净整洁 | 10 | 有效提升 | 有效提升 |  |  | 9
|  | 生态效益指标 | 改善城区环境卫生面貌 | 10 | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高环卫工人工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 |  |  | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度 | 10 | ≥90% | 98% | 3.完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  | 99