## 细化 (2)
附件2：
黑泉镇乡村振兴“岗位大练兵 业务大比武”活动推进计划
阶段 | 工作事项 | 时间安排 | 任务内容 | 备注
第一阶段 （2021年10月底前） | 大学习 | 9.22-9.30 | 广泛利用领导干部集中学习会议、村社干部会议、“党员固定活动日”，采取集中领学与自主学习相结合的方式，制定详细学习计划。
|  | 10.1-10.31 | 严格按照学习计划组织镇干部、村干部、第一书记、包村干部和驻村帮扶干部围绕国家和省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主要方针政策等内容深入开展学习。
| 大培训 | 9.22-10.31 | 根据县乡村振兴局统一安排，组织村支部书记、村委会主任、第一书记、包村干部和驻村帮扶干部参与县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、防贫监测帮扶、乡村建设、“五大振兴”等培训。
| 大宣讲 | 9.22-10.31 | 由业务干部与各村包村干部组建成立宣讲团进村入社，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主要政策精神、脱贫攻坚和乡村振兴先进典型事迹等开展宣讲活动。
| 大排查 | 9.18-9.23 | 镇扶贫工作站牵头，组织开展致贫返贫风险隐患排查，重点关注因安全生产、交通事故等意外变故造成生活困难的家庭以及农村留守老人、留守妇女、留守儿童、特困群体等特殊群体。
第二阶段 （2021年11月底前） | 村内练 | 11.1-11.15 | 1.“站在地头看村情”，走进田间地头进一步了解掌握全村基本情况。 2.“走进农户讲政策”，通过召开村民大会和入户走访等形式，向群众宣讲党和国家的惠民政策、防贫监测的标准和途径、乡村振兴的内容和方向。 3.“集中讨论话发展”，结合乡村建设任务落实，组织老党员、村内老村干部以及村内有思路、有想法、有威望的群众召开会议集体讨论本村建设发展。
第二阶段 （2021年11月底前） | 镇内比 | 11.16-11.30 | 1.“实地讲解”，召开镇内观摩学习推进会议，由村支部书记和第一书记讲本村基本现状、讲特色优势、讲发展远景、讲工作举措。 2.“知识问答”，采取座谈交流、问卷调查、知识测试等方式，测试巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主要方针政策等。 3.“主题演讲”，组织各村参赛代表（村支部书记、村委会主任、第一书记、包村干部和驻村帮扶干部）围绕“我为家乡发展建言献策”“分享我身边的感人故事（脱贫致富、助人为乐、见义勇为等）”等主题开展演讲比赛。
第三阶段 （2021年12月底前） | 成果抽验 | 12.1-12.10 | 集中开展一次领导干部政策知晓率抽查，通过现场询问、电话抽查等方式，做到镇查村全覆盖。
| 为民办实事 | 12.11-12.31 | 结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，集中解决一批群众急难愁盼的问题。
第四阶段 （2022年1月-2月） | 集中慰问 | 1.1-2.15 | 结合“元旦”“春节”等传统节假日，组织镇民政办、妇联、工会等部门对留守老人、留守妇女、留守儿童、特困群体集中慰问。
| 全面总结 | 2.16-2.28 | 对乡村振兴“岗位大练兵、业务大比武”活动进行全面总结，积极探索建立长效机制。